## 진행 상황 - 통합
진행 상황
2020-01-30
데이터 베이스 설계
| 필요 기능 | 현태 | 기범 |  | W - 구현 현황 | 형준 | 서희 | 현재 이슈?
| ERD 설계 | 완료 |  |  |  | 완료 | 진행중 | 각자 ERD 설계 완료 후 최종 통합
테이블 생성
제한사항, 참조 키 재검토
샘플 데이터 INSERT
웹 구현
구분 | 서비스(메뉴) | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  | W - 구현 현황 | W - DB 연동 현황 | M - 구현 현황 | 현재 이슈?
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  | 기범 |  |  | 진행중
| 계정관련 |  | 기범 형준 |  |  | 진행중
| 세미나존 정보 세미나존 예약 세미나 등록 |  | 기범 형준
| 세미나 확인 및 세미나 예약 |  | 서희 현태
| MEET UP |  | 현태
| 커뮤니티 |  | 현태
관리자 | 관리자계정관리 |  | 형준
| 회원관리 |  | 기범
| 메인화면 컨텐츠 관리 |  | 기범
| 커뮤니티 관리 |  | 현태
| 세미나존 예약 및 주최 세미나 관련 |  | 기범 형준
| 세미나 참가 관련 |  | 서희
현태
서희
용승
기범
형준
행사
세미나존
세미나존 대관
세미나 주최자
세미나 참가자

## 진행 상황 - 현태
진행 상황 - 현태
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  | W 화면 코드 | W - 기능 번호 | W - 구현 현황 | W - DB 연동 현황 | M - 기능 번호 | M - 구현 현황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
| 커뮤니티 | 공지사항 |  | 현태 |  |  | ht_user_w_notice ht_user_m_notice | 1 |  |  | 1
[8 empty] | 2 |  |  | 2
[8 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | FAQ |  | 현태 |  |  | ht_user_w_faq ht_user_m_faq | 1 |  |  | 1
[8 empty] | 2 |  |  | 2
3
|  | Q&A |  | 현태 |  |  | ht_user_w_qnaa | 1 |  |  | 1
[8 empty] | 2 |  |  | 2
[8 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
| 커뮤니티 관리 | 공지사항 관리 |  | 현태 |  |  | ht_admin_notice | 1
2
3
4
5
6
|  | FAQ 관리 |  | 현태 |  |  | ht_admin_faq | 1
2
3
4
5
6
|  | Q&A 관리 |  | 현태 |  |  | ht_admin_qnaa | 1
2
3
4
| MEET UP | 주최하고 싶은 모임 등록
카테고리별 등록된 모임 조회
참가하고 싶은 모임 참가 신청
MEET UP 후기 남기기
기범
형준
통일할 이름
| 행사 | 세미나
| 세미나존 | 세미나존
| 세미나존 대관 | 세미나존 대여
| 세미나 주최자 | 세미나호스트
| 세미나 참가자 | 세미나게스트

## 진행 상황 - 형준
진행 상황 - 형준
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  | W 화면 코드 | 우선 순위 | W - 기능 번호 | W - 구현 현황 | W - DB 연동 현황 | M - 기능 번호 | M - 구현 현황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
사용자 | 회원가입 | 회원가입 폼 |  | 형준 |  |  | hj_user_w_signUp hj_user_m_signUp | 1 | 1 | 100% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 100% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N | 3 | 0% |  | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
[9 empty] | 4 | 0% | N
[9 empty] | 5 | 0% | N
[9 empty] | 6 | 0% | N
[9 empty] | 7 | 0% | N
|  | 회원가입 완료 페이지 |  | 형준 |  |  | hj_user_w_signUpDone hj_user_m_signUp | 1 | 8 | 0% | N | 4 | 0%
| 마이페이지 | 마이페이지(세미나 예약리스트) |  | 형준 |  |  | hj_user_w_myPage hj_user_m_myPage hj_user_w_myPage_semi hj_user_w_myPage_semi | 3 | 1 | 0% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N | 3 | 0%
|  | 마이페이지(밋업 예약리스트) |  |  |  |  | hj_user_w_myPage_meetup hj_user_m_myPage_meetup |  | 4 | 0% | N | 4 | 0%
[9 empty] | 5 | 0% | N | 5 | 0% |  | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 마이페이지(문의사항 관리) |  |  |  |  | hj_user_w_myPage_qna hj_user_m_myPage_qna |  | 6 | 0% | N | 6 | 0%
|  | 마이페이지(이용후기 관리) |  |  |  |  | hj_user_w_myPage_comm hj_user_m_myPage_comm |  | 7 | 0% | N | 7 | 0%
[9 empty] | 8 | 0% | N | 8 | 0%
|  | 세미나존 예약 및 세미나 등록 |  | 형준 |  |  | hj_user_w_semiReg hj_user_m_semiReg | 2 | 1 | 0% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N | 3 | 0%
[7 empty] | hj_user_w_semiReg_Done hj_user_m_semiReg_Done | 2 | 4 | 0% | N | 4 | 0%
관리자 | 관리자계정관리 | 관리자 계정 조회 |  | 형준 |  |  | hj_admin_adminAccount | 4 | 1 | 0% | N
|  | 관리자 계정 등록 | [6 empty] | 2 | 0% | N
|  | 관리자 계정 수정/삭제 | [6 empty] | 3 | 0% | N
| 세미나존 에약 및 결제관리 | 검색/조회 |  | 형준 |  |  | hj_admin_semi | 5 | 1 | 0% | N
현태
서희
용승
기범
형준
통일할 이름
| 행사 | 세미나
| 세미나존 | 세미나존
| 세미나존 대관 | 세미나존 대여
| 세미나 주최자 | 세미나호스트
| 세미나 참가자 | 세미나게스트

## 진행 상황 - 서희
진행 상황 - 서희
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  | W 화면 코드 | 우선순위 | W - 기능 번호 | W - 구현 현황 | W - DB 연동 현황 | M - 기능 번호 | M - 구현 현황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
사용자 | 세미나 확인 및 세미나 예약 | 세미나 정보 확인 |  | 서희 |  |  | sh_user_w_semiDetail sh_user_m_semiDetail | 1 | 1 | 0% | N | 1 | 0% |  | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N | 3 | 0%
|  | 세미나 참가 예약 |  | 서희 |  |  | sh_user_w_semiPay sh_user_m_semiPay | 4 | 1 | 0% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N | 3 | 0% |  | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | 세미나(행사) 문의하기 |  | 서희 |  |  | sh_user_w_semiDetail sh_user_m_semiDetail | 2 | 1 | 0% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N |  | 0% |  | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
|  | 세미나 게스트 후기 남기기 |  | 서희+형준 |  |  | sh_user_w_semiDetail sh_user_m_semiDetail | 3 | 1 | 0% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N |  | 0%
|  | 신고하기 | 차후 구현
관리자 | 세미나 참가 관련 | 세미나 참가 예약 관리 및 결제 관리 |  | 서희 |  |  | sh_admin_semiBook | 5 | 1 | 0% | N | 1 | 0%
[9 empty] | 2 | 0% | N | 2 | 0%
[9 empty] | 3 | 0% | N | 3 | 0%
[9 empty] | 4 | 0% | N | 4 | 0%
현태
서희
용승
기범
형준

## 진행 상황 - 기범
진행 상황 - 기범
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  | W 화면 코드 | 우선순위 | W - 기능 번호 | W - 구현 현황 | W - DB 연동 현황 | M - 기능 번호 | M - 구현 현황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
사용자 | 메인 화면 (진입 화면) |  |  | 기범 |  |  | kb_user_w_main kb_user_m_main | 1 | 1 | 진행완료 |  | 1 |  |  | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
[9 empty] | 2 | 2020.04.03 | 2020.04.11 | 2
[9 empty] | 3 | 2020.04.03 | 2020.04.11 | 3
[9 empty] | 4 | 진행중 |  | 4
[9 empty] | 5 | 2020.04.03 | 2020.04.11
| 계정관련 | 로그인 |  | 기범 |  |  | kb_user_w_login kb_user_m_login | 1 | 1 | 2020.04.04 | 2020.04.10 | 1 |  |  | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
| 세미나존 정보, 세미나존 예약, 세미나 등록 | 세미나존 정보 확인 |  | 기범 |  |  | kb_user_w_semiZoneIntro kb_user_m_semiZoneIntro | 2 | 1 | 2020.04.05 | 2020.04.12 | 1 |  |  | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 세미나존 후기 확인 |  | 기범 |  |  | kb_user_w_semiZoneComm kb_user_m_semiZoneComm | 3 | 1 | 2020.04.07 | 2020.04.13 | 1
| 회원관리 | 회원관리 |  | 기범 |  |  | kb_admin_member | 3 | 1 | 2020.04.07 | 2020.04.13 |  |  |  | 3 | HT – P – 021
| 메인화면 컨텐츠 관리 | 메인화면 캐러셀 배너 관리 |  | 기범 |  |  | kb_admin_carousel | 4 | 1 | 2020.04.08 | 2020.04.13 |  |  |  | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
| 세미나존 예약 및 주최 세미나 관련 | 세미나존 관리 |  | 기범 |  |  | kb_admin_semiZone | 4 | 1 | 2020.04.09 | 2020.04.13
|  | 세미나존 수정 및 등록 |  | 기범 |  |  | kb_admin_semiZoneUpt | 4 | 1 | 2020.04.09 | 2020.04.13
현태
서희
용승
기범
형준
통일할 이름
| 행사 | 세미나
| 세미나존 | 세미나존
| 세미나존 대관 | 세미나존 대여
| 세미나 주최자 | 세미나호스트
| 세미나 참가자 | 세미나게스트